## 查询汇总
工作进度历史｜查询汇总（修正版式样板）
每次管理员发起“查询任务”，每轮查询独立保存；旧查询结果、问题记录和完成进度均保留。
模拟数据仅用于审核 Excel 版式，不写入机器人正式数据库。
日期 | 查询时间 | 任务名称 | 查询编号 | 应反馈人数 | 已反馈人数 | 未反馈人数 | 全部完成 | 有问题人数 | 反馈率 | 查询备注 | 任务编号
2026-10-13 | 13:00 | 微信养号强制执行 | DEMO-Q01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | 保存独立轮次，不覆盖此前记录 | DEMO-T001
2026-10-13 | 15:00 | 微信养号强制执行 | DEMO-Q02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 保存独立轮次，不覆盖此前记录 | DEMO-T001
2026-10-13 | 16:00 | 资料核对与整理 | DEMO-Q03 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | 保存独立轮次，不覆盖此前记录 | DEMO-T002
2026-10-13 | 17:00 | 微信养号强制执行 | DEMO-Q04 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 保存独立轮次，不覆盖此前记录 | DEMO-T001
2026-10-13 | 18:00 | 资料核对与整理 | DEMO-Q05 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 保存独立轮次，不覆盖此前记录 | DEMO-T002
查看方式：查询汇总 → 员工进度历史（含已反馈和未反馈） → 当前问题历史（仅有问题的记录）。
重要规则：已提交阶段锁定；下轮仅勾选尚未完成阶段；每轮提交的问题独立归档；新增业务员只影响后续查询名单。
技术说明：正式实现时由机器人按任务ID＋查询轮次ID＋Telegram数字ID保存快照；Excel仅负责呈现与永久留档。

## 员工进度历史
员工进度历史｜按任务分段显示（修正版式样板）
每个任务独立成段显示；已提交阶段为历史锁定记录，下一轮只能新增未完成阶段。
模拟员工、模拟时间、模拟进度，仅用于审版。内容居中、格线完整显示。
任务：微信养号强制执行 ｜ 规则：按顺序完成 ｜ 阶段总数：4
日期 | 查询时间 | 员工名称 | Telegram 用户名 | 反馈状态 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 累计完成 | 阶段总数 | 当轮进度 | 本轮新增 | 当前问题（原文） | 实际提交时间 | 查询编号 | 任务编号 | 身份ID（演示） | 任务完成
2026-10-13 | 13:00 | 员工甲 | @sample_a | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1 | 4 | 1/4 | 1 |  | 2026-10-13 13:05 | DEMO-Q01 | DEMO-T001 | 模拟ID-A | 进行中
2026-10-13 | 13:00 | 员工乙 | @sample_b | 已提交 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 0 | 4 | 0/4 | 0 | 账号登录受限，阶段1暂时无法完成 | 2026-10-13 13:08 | DEMO-Q01 | DEMO-T001 | 模拟ID-B | 进行中
2026-10-13 | 13:00 | 员工丙 | @sample_c | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1 | 4 | 1/4 | 1 |  | 2026-10-13 13:09 | DEMO-Q01 | DEMO-T001 | 模拟ID-C | 进行中
2026-10-13 | 13:00 | 员工丁 | @sample_d | 未反馈 | 未反馈 | 未反馈 | 未反馈 | 未反馈 |  | 4 | 未反馈 |  |  |  | DEMO-Q01 | DEMO-T001 | 模拟ID-D | 未反馈
2026-10-13 | 15:00 | 员工甲 | @sample_a | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 2 | 4 | 2/4 | 1 | 发布内容时账号被限制 | 2026-10-13 15:07 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-A | 进行中
2026-10-13 | 15:00 | 员工乙 | @sample_b | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1 | 4 | 1/4 | 1 | 已恢复登录，继续处理后续阶段 | 2026-10-13 15:11 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-B | 进行中
2026-10-13 | 15:00 | 员工丙 | @sample_c | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 2 | 4 | 2/4 | 1 |  | 2026-10-13 15:13 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-C | 进行中
2026-10-13 | 15:00 | 员工丁 | @sample_d | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1 | 4 | 1/4 | 1 |  | 2026-10-13 15:20 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-D | 进行中
2026-10-13 | 17:00 | 员工甲 | @sample_a | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 3 | 4 | 3/4 | 1 |  | 2026-10-13 17:06 | DEMO-Q04 | DEMO-T001 | 模拟ID-A | 进行中
2026-10-13 | 17:00 | 员工乙 | @sample_b | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 2 | 4 | 2/4 | 1 | 评论功能仍受到限制 | 2026-10-13 17:08 | DEMO-Q04 | DEMO-T001 | 模拟ID-B | 进行中
2026-10-13 | 17:00 | 员工丙 | @sample_c | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 4 | 4 | 4/4 | 2 |  | 2026-10-13 17:11 | DEMO-Q04 | DEMO-T001 | 模拟ID-C | 已全部完成
2026-10-13 | 17:00 | 员工丁 | @sample_d | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1 | 4 | 1/4 | 0 |  | 2026-10-13 17:17 | DEMO-Q04 | DEMO-T001 | 模拟ID-D | 进行中
任务：资料核对与整理 ｜ 规则：自由完成 ｜ 阶段总数：3
日期 | 查询时间 | 员工名称 | Telegram 用户名 | 反馈状态 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 累计完成 | 阶段总数 | 当轮进度 | 本轮新增 | 当前问题（原文） | 实际提交时间 | 查询编号 | 任务编号 | 身份ID（演示） | 任务完成
2026-10-13 | 16:00 | 员工甲 | @sample_a | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | — | 1 | 3 | 1/3 | 1 |  | 2026-10-13 16:09 | DEMO-Q03 | DEMO-T002 | 模拟ID-A | 进行中
2026-10-13 | 16:00 | 员工乙 | @sample_b | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | — | 2 | 3 | 2/3 | 2 |  | 2026-10-13 16:12 | DEMO-Q03 | DEMO-T002 | 模拟ID-B | 进行中
2026-10-13 | 16:00 | 员工丙 | @sample_c | 未反馈 | 未反馈 | 未反馈 | 未反馈 | — |  | 3 | 未反馈 |  |  |  | DEMO-Q03 | DEMO-T002 | 模拟ID-C | 未反馈
2026-10-13 | 16:00 | 员工丁 | @sample_d | 已提交 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | — | 0 | 3 | 0/3 | 0 | 部分资料暂未收到 | 2026-10-13 16:18 | DEMO-Q03 | DEMO-T002 | 模拟ID-D | 进行中
2026-10-13 | 18:00 | 员工甲 | @sample_a | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | — | 2 | 3 | 2/3 | 1 |  | 2026-10-13 18:05 | DEMO-Q05 | DEMO-T002 | 模拟ID-A | 进行中
2026-10-13 | 18:00 | 员工乙 | @sample_b | 已提交 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | — | 3 | 3 | 3/3 | 1 |  | 2026-10-13 18:07 | DEMO-Q05 | DEMO-T002 | 模拟ID-B | 已全部完成
2026-10-13 | 18:00 | 员工丙 | @sample_c | 已提交 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | — | 1 | 3 | 1/3 | 1 |  | 2026-10-13 18:11 | DEMO-Q05 | DEMO-T002 | 模拟ID-C | 进行中
2026-10-13 | 18:00 | 员工丁 | @sample_d | 已提交 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | — | 1 | 3 | 1/3 | 1 | 资料已补齐，目前正在整理 | 2026-10-13 18:15 | DEMO-Q05 | DEMO-T002 | 模拟ID-D | 进行中

## 当前问题历史
当前问题历史｜只读归档（修正版式样板）
只收录提交时填写过问题的反馈；即使下一轮查询问题已解决，上一轮问题也继续保留。
每条问题都保留所属任务、当轮进度、本轮新增及提交时间。格线完整显示，内容居中。
日期 | 查询时间 | 员工名称 | Telegram用户名 | 所属任务 | 当轮进度 | 本轮新增 | 当前问题（提交原文） | 提交时间 | 查询编号 | 任务编号 | 身份ID（演示）
2026-10-13 | 13:00 | 员工乙 | @sample_b | 微信养号强制执行 | 0/4 | 0 | 账号登录受限，阶段1暂时无法完成 | 2026-10-13 13:08 | DEMO-Q01 | DEMO-T001 | 模拟ID-B
2026-10-13 | 15:00 | 员工甲 | @sample_a | 微信养号强制执行 | 2/4 | 1 | 发布内容时账号被限制 | 2026-10-13 15:07 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-A
2026-10-13 | 15:00 | 员工乙 | @sample_b | 微信养号强制执行 | 1/4 | 1 | 已恢复登录，继续处理后续阶段 | 2026-10-13 15:11 | DEMO-Q02 | DEMO-T001 | 模拟ID-B
2026-10-13 | 16:00 | 员工丁 | @sample_d | 资料核对与整理 | 0/3 | 0 | 部分资料暂未收到 | 2026-10-13 16:18 | DEMO-Q03 | DEMO-T002 | 模拟ID-D
2026-10-13 | 17:00 | 员工乙 | @sample_b | 微信养号强制执行 | 2/4 | 1 | 评论功能仍受到限制 | 2026-10-13 17:08 | DEMO-Q04 | DEMO-T001 | 模拟ID-B
2026-10-13 | 18:00 | 员工丁 | @sample_d | 资料核对与整理 | 1/3 | 1 | 资料已补齐，目前正在整理 | 2026-10-13 18:15 | DEMO-Q05 | DEMO-T002 | 模拟ID-D

## 任务定义
任务定义｜阶段说明（修正版式样板）
每项任务用独立任务编号保存；同一任务多轮查询不重新创建新任务，只追加新的查询轮次。
任务定义页采用完整格线和居中排版，方便直接审核阶段名称与规则。
任务编号 | 任务日期 | 任务名称 | 阶段规则 | 阶段总数 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 备注
DEMO-T001 | 2026-10-13 | 微信养号强制执行 | 按顺序完成 | 4 | 所有设备是否正常 | 分时段发布内容 | 指定作品评论点赞 | 核实私信 | 每次查询累积进度；确认过的阶段锁定
DEMO-T002 | 2026-10-13 | 资料核对与整理 | 自由完成 | 3 | 检查资料 | 更新记录 | 提交清单 | 可以独立完成任意阶段